## 项目支出绩效自评表
综合业务管理平台一期项目建设项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 综合业务管理平台一期项目建设
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级)
项目负责人 | 杨宁 |  |  |  | 联系电话 | 59865351
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 84.35 | 250.7935 | 250.7935 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 84.35 | 84.35 | 84.35 | - | - | -
| 上年结转资金 |  | 0 | 166.4435 | 166.4435 | - | - | -
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 构建北京市退役军人事务局综合业务管理平台级通用支撑模块，打造退役军人事务业务信息化基础设施；构建市级单位接收转业军官移交安置子系统，打造市级转业军官“一件事”集成服务场景；构建褒扬纪念综合信息管理子系统，推动褒扬纪念相关信息的整合汇聚，提高祭扫、寻亲等相关业务办理的效率，形成具有北京特色的褒扬纪念业务标准；构建退役军人服务体系综合管理子系统，建强退役军人服务保障体系，促进北京市四级服务中心（站）建设“从有到优”。 |  |  |  | 整体综合业务管理平台一期项目通过最终项目竣工验收，市级转业军官“一件事”集成服务支撑2023年度市级转业军官线上办件510余个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平台系统数量 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 子系统开发数量 | ＝3个 | 3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 功能实现率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收时间 | ≤10月 | 12月 | 10 | 8.33 | 由于项目中的数据共享对接工作需要退役部和市人社局、市民政局等相关单位配合，跨部门协调难度较大、周期较长等方面原因，导致项目无法按计划时间完成终验，经甲乙方协商一致同意，项目工期延长90天。后续项目开展过程中，对项目加强督导，争取按计划时间严格落实。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减跑动率 | ≥50% | 50% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 系统可持续使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级转业军官满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 98.33
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。