## 项目支出绩效自评表
重大活动保障及慰问项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 重大活动保障及慰问
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级)
项目负责人 | 赵洪杰 |  |  |  | 联系电话 | 59865157
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 700 | 699.6 | 691.6103 | 10 | 98.86% | 9.8858
| 其中：当年财政拨款 |  | 700 | 699.6 | 691.6103 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》烈士纪念日相关规定，9月30日组织我市老战士和烈士遗属代表参加在天安门广场举办的向人民英雄敬献花篮仪式，做好服务保障工作，纪念缅怀英雄烈士。2、春节和八一期间慰问部队，八一期间慰问驻京部队，进一步密切军地军民关系，增进军地感情。3、春节元旦期间慰问先进典型退役军人，八一期间帮扶困难退役军人。 |  |  |  | 1、按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》烈士纪念日相关规定，9月30日组织我市老战士和烈士遗属代表参加在天安门广场举办的向人民英雄敬献花篮仪式，做好服务保障工作，纪念缅怀英雄烈士。2、春节和八一期间慰问部队，八一期间慰问驻京部队，进一步密切军地军民关系，增进军地感情。3、春节元旦期间慰问先进典型退役军人，八一期间帮扶困难退役军人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展英烈纪念活动 | ≥2次 | 1次 | 4 | 2 | 年度工作计划调整，实际开展一次纪念活动。在后续项目指标设置过程中，结合历年工作成果，合理设置年初指标值。
|  | 数量指标 | 举办演出 | ≥1场 | 2场 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 慰问部队 | ≥4个 | 8个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 帮扶慰问人数 | ＝48人 | 48人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 完好率 | ≥99% | 99% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 慰问品验收合格率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 重大活动安全保障率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 覆盖率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 褒扬纪念重大活动 | ≤10月 | 9月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 年度完成时间 | ＝1年 | 1年 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 春节慰问时间 | ≤3月 | 2月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 八一慰问时间 | ≤10月 | 8月 | 4 | 4
| 成本指标 | 成本指标 | 慰问困难退役军人 | ＝1000元/人 | 1000元/人 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 重大活动保障住宿、伙食单人成本 | ≤650元 | 650元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 举办演出成本控制数 | ≤200万元 | 200万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 表彰先进典型退役军人 | ＝2000元/人 | 2000元/人 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重大活动正常有序开展，使军政军民关系更加密切 | 定性好坏 | 好 | 30 | 30
总分： | [5 empty] | 100 | 97.8858
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。