## 项目支出绩效自评表
办公楼维修改造工程项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 办公楼维修改造工程项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级)
项目负责人 | 曹宇航 |  |  |  | 联系电话 | 59865335
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 190.38 | 196.16 | 183.7263 | 10 | 93.66% | 9.3661
| 其中：当年财政拨款 |  | 190.38 | 196.16 | 183.7263 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 排除安全隐患，完成办公楼、食堂维修改造项目全部施工并验收。 |  |  |  | 完成机关办公楼顶防水更换、地下暖沟更换、一层洗手间改造、食堂线路改造、燃气间改造、空调外机罩更换等工作，提升办公环境质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼维修改造 | ＝6项 | 防水更换、地下暖沟更换、一层洗手间改造、食堂线路改造、燃气间改造、空调外机罩更换6项 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 工程时间 | ≤100天 | 180天 | 12.5 | 6.94 | 因天气、温度、政策等不可抗力因素导致工期延长，在后续项目指标值设置过程中，科学测算指标内容，合理设置年初指标值。
|  | 时效指标 | 验收时间 | ≤10月 | 12月 | 12.5 | 10.42 | 因天气、温度、政策等不可抗力因素导致工期延长，在后续项目指标值设置过程中，科学测算指标内容，合理设置年初指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 改造工程综合利用率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 91.7261
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。