## 项目支出绩效自评表
办公用房修缮类项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 办公用房修缮类项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军供站
项目负责人 | 吕军元 |  |  |  | 联系电话 | 83739638
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 218.3622 | 218.3622 | 218.3622 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 218.3622 | 218.3622 | 218.3622 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 满足消防管网正常稳压；排除重大火灾隐患，危房改造，排除安全隐患。 |  |  |  | 北京市军供站消防室外管网系统维修工程和北京市军供站南分站危房维修工程顺利完成。消防外管网满足正常使用要求，压力稳定，消除消防安全隐患；南分站危房改造完成，排除安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管网长度 | ≥930米 | 930米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 窗户 | ≥172平方米 | 172平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 回填 | ≥1891立方米 | 1891立方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 挖土方 | ≥1891立方米 | 1891立方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 涂料油漆面 | ≥1742平方米 | 1742平方米 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 彩钢屋面 | ≥222.28平方米 | 222.28平方米 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同签订时间 | ≤8月 | 7月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 竣工时间 | ≤11月 | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防管网系统维修费 | ≤187.48万元 | 177.030365万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 南北分站危房维修预算控制数 | ≤48.06万元 | 39.396464万元 | 5 | 5
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保证设施正常运转 | 定性 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续发展指标 | 预计使用年限 | ≥8年 | 8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。