## 项目支出绩效自评表
专用设备及材料购置项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 专用设备及材料购置项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军供站
项目负责人 | 吕军元 |  |  |  | 联系电话 | 83739638
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 96.5406 | 96.5377 | 96.5377 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 96.5406 | 96.5377 | 96.5377 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 解决设备老旧性能瓶颈带来的网络卡顿延迟等问题，确保军供站办公网络稳定且畅通；确保传输过程中的安全、业务持续、稳定的运行，提升抵御非法攻击、恶意代码、病毒等攻击与破坏能力，提升综合防护能力和风险处置效率。整体更换UPS电池组，消除各类安全隐患，满足实际使用要求。 |  |  |  | 顺利完成网络安全保护项目的实施，确保军供站办公网络稳定且畅通；确保传输过程中的安全、业务持续、稳定的运行，提升抵御非法攻击、恶意代码、病毒等攻击与破坏能力。整体更换UPS电池组。除湿机安装完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火墙、日志审计等设备 | ＝4套 | 4套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | UPS电源 | ＝64台 | 64台 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 除湿机 | ＝6台 | 6台 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备和软件采购合同签订时间 | ≤7月 | 7月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备和软件验收时间 | ≤8月 | 8月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 定性优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 可持续发展指标 | 预计使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。