## 项目支出绩效自评表
档案服务项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 档案服务
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 73.6 | 43.6 | 43.0471 | 10 | 98.73% | 9.8732
| 其中：当年财政拨款 |  | 73.6 | 43.6 | 43.0471 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 推进机关档案科学、规范管理，按照《机关档案管理规定》统一档案整理、归档标准，维护档案真实、完整、可用和安全，便于检索、利用，通过社会化服务开展档案整理、档案数字化等辅助性工作。 |  |  |  | 按照合同约定完成业务档案整理、数字化扫描、档案盒购置、档案库房管理等相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整理专业档案数量 | ≥7822个 | 6850个 | 8 | 7
|  | 数量指标 | 购买档案盒数量 | ＝3000个 | 2206个 | 8 | 5.88 | 依据实际需求采购，后续合理测算预计需求数量
|  | 质量指标 | 档案整理验收合格率 | ≥98% | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 购买相关档案盒验收合格率 | ≥98% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 验收时间 | ＝12月 | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辅助日常库房维护、档案调用单人成本 | ≤6000元/人*月 | 5800元/人*月 | 5 | 4.83 | 依据市场价格人员工资有所调整
|  | 经济成本指标 | 专业档案整理单件成本 | ＝10元 | 9元 | 5 | 4.5 | 大批量采购，价格较低。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合档案调阅需要 | ＝100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 96.0832