## 项目支出绩效自评表
残疾军人康复辅助器具配置项目项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 残疾军人康复辅助器具配置项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 227.8138 | 204.5055 | 204.5055 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 227.8138 | 204.5055 | 204.5055 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为符合配置条件的残疾军人配置康复辅助器具，提升残疾军人生活质量。 |  |  |  | 为符合配置条件的残疾军人配置康复辅助器具，提升残疾军人生活质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配置件数 | ≥500件 | 814件 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 配置残疾军人人数 | ≥500人 | 799人 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 配置区数 | ＝10个 | 16个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 符合申请条件的残疾军人换发率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 残疾军人配置康复辅助器具质量合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度完成时间 | ≤12月 | 10月 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾军人生活质量有效改善 | 好 | 好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 配置残疾军人满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 100